## Aanwezigheid
| Aanwezig | Te laat | Afwezig | Aanwezig vanaf huis | Afwezig geldige reden | Weekend
| Finley Murronmaa | Reily Nooij | Olaf van Egmond | Micha Janssen | Ingmar van Busschbach | Miguel Heijmans
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-16
2023-02-17
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20
2023-02-21
2023-02-22
2023-02-23
2023-02-24
2023-03-06

## Taken
Taken voor werken | Finley Murronmaa | Reily Nooij | Olaf van Egmond | Micha Janssen | Ingmar van Busschbach | Miguel Heijmans
2023-02-14 | als groep alles uitwerken | als groep alles uitwerken | als groep alles uitwerken. Notule bijhouden voor de rest van het project | als groep alles uitwerken | als groep alles uitwerken | als groep alles uitwerken
2023-02-15 | Github, trello, mail naar klant | Github, trello, mail naar klant | Github, trello, mail naar klant | Github, trello, mail naar klant | Github, trello, Import Pipeline | Github, trello, Import Pipeline
2023-02-16 | Individuele Artist werk (mood/style board, persona) | Individuele Artist werk (mood/style board, persona) | Individuele Artist werk (mood/style board, persona) | Individuele Artist werk (mood/style board, schetsen, persona) | Onderzoek naar GPS systeem | AR template werkend krijgen.
2023-02-17 | Individuele taken afronden en beginnen schetsen | Individuele taken afronden en beginnen schetsen | Individuele taken afronden en beginnen schetsen | Individuele taken afronden en beginnen schetsen | Eerste functionele prototype van GPS | AR werkende in Unity krijgen
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20 | Schetsen | Schetsen | Schetsen | Schetsen | Volgen van punten toegevoegt | AR werkende in Unity krijgen
2023-02-21 |  |  |  |  | calibratie testing | AR werkende in Unity krijgen
2023-02-22 | Schetsen afronden en Notule op Github zetten | Schetsen afronden | Schetsen afronden | Schetsen afronden | richting van een coördinaat kan bijhouden | AR werkende in Unity krijgen
2023-02-23 | Blockout afmaken, OnePage en Keuzeprocess | Blockout afmaken, OnePage en Keuzeprocess | OnePage en Keuzeprocess | Blockout afmaken, OnePage en Keuzeprocess
2023-02-24

## Meetings
Date | Gesproken:
2023-02-23 | Afspraken preciese tijd meetings: | Afspraken van de presentatie: | Artist werk uploaden naar github: | Dubbel check trello To-Do's:
| ma-woe-do-vrij: 09:30 | Reily: Maakt presentaite
| di: 11:00 | Ingmar: Presenteert
Misha: Presenteert

## Afspraken meeting communicatie
Op 22 februari hebben wij als team met Erwin erbij een gesprek gehad over communicatie. Hierbij zijn een aantal afspraken gemaakt:
Wij houden elke dag om 9 uur een standup waarbij wij zeggen wat wij gaan doen.
Als er een speciaal onderwerp besproken wordt wordt dit 1 dag van tevoren aangegeven.
Als iemand niet aanwezig kan zijn geeft hij dit 1 uur van tevoren aan, maar hoeft geen reden aan te geven. Wel moet hij aangeven wat hij die dag gaat doen, maar ook wat hij wil bijdragen bij eventuele discussies over de speciale onderwerpen.
Werk wordt altijd opgeslagen in de github folders en aan het einde van de dag wordt alles geupload naar github.
Iedereen kan altijd naar Ingmar komen voor hulp met github.
Iedereen houd zijn eigen To-Do's bij binnen de Trello. Als een taak is afgerond gaat die naar "under review". Daarna moet een ander teamlid de taak goedkeuren voordat hij "af" is.
Als iemand moeite heeft met taken uitschrijven kan hij altijd naar Ingmar komen voor hulp.
Zolang al het werk af is en op github staat maakt het niet uit hoe lang iemand werkt.
Het team neemt het werk van Olaf over voor sprint 1 vanwege zijn persoonlijke situatie.

## Rolverdeling
| Finley Murronmaa | Reily Nooij | Olaf van Egmond | Micha Janssen | Ingmar van Busschbach | Miguel Heijmans
Rolverdeling | Scrum master Artist | Artist | Notulist Artist | Artist | Product Owner Developer | Lead Dev