## Aanwezigheid
| Aanwezig | Te laat | Afwezig | Aanwezig vanaf huis | Afwezig geldige reden | Weekend
| Finley Murronmaa | Reily Nooij | Olaf van Egmond | Micha Janssen | Ingmar van Busschbach | Miguel Heijmans
2023-02-14
2023-02-15
2023-02-16
2023-02-17
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20
2023-02-21
2023-02-22
2023-02-23
2023-02-24

## Taken
Taken voor werken | Finley Murronmaa | Reily Nooij | Olaf van Egmond | Micha Janssen | Ingmar van Busschbach | Miguel Heijmans
2023-02-14 | als groep alles uitwerken | als groep alles uitwerken | als groep alles uitwerken. Notule bijhouden voor de rest van het project | als groep alles uitwerken | als groep alles uitwerken | als groep alles uitwerken
2023-02-15 | Github, trello, mail naar klant | Github, trello, mail naar klant | Github, trello, mail naar klant | Github, trello, mail naar klant | Github, trello, Import Pipeline | Github, trello, Import Pipeline
2023-02-16 | Individuele Artist werk (mood/style board, persona) | Individuele Artist werk (mood/style board, persona) | Individuele Artist werk (mood/style board, persona) | Individuele Artist werk (mood/style board, schetsen, persona) | Onderzoek naar GPS systeem | AR template werkend krijgen.
2023-02-17 | Individuele taken afronden en beginnen schetsen | Individuele taken afronden en beginnen schetsen | Individuele taken afronden en beginnen schetsen | Individuele taken afronden en beginnen schetsen | Eerste functionele prototype van GPS | AR werkende in Unity krijgen
2023-02-18
2023-02-19
2023-02-20 | Schetsen | Schetsen | Schetsen | Schetsen | Volgen van punten toegevoegt | AR werkende in Unity krijgen
2023-02-21 |  |  |  |  | calibratie testing | AR werkende in Unity krijgen
2023-02-22 | Schetsen afronden en Notule op Github zetten | Schetsen afronden | Schetsen afronden | Schetsen afronden | richting van een coördinaat kan bijhouden | AR werkende in Unity krijgen
2023-02-23 | Blockout afmaken | Blockout afmaken | Blockout afmaken | Blockout afmaken
2023-02-24

## Rolverdeling
| Finley Murronmaa | Reily Nooij | Olaf van Egmond | Micha Janssen | Ingmar van Busschbach | Miguel Heijmans
Rolverdeling | Scrum master Artist | Artist | Notulist Artist | Artist | Product Owner Developer | Lead Dev